## Copertina
Logo Struttura
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI
Registro dei Rischi
Risk Guide
Risk Model
Metriche di Valutazione

## Registro dei Rischi
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI
OWNERSHIP DEL RISCHIO |  |  |  |  | ANAGRAFICA DEL RISCHIO |  |  |  | ANALISI DEL RISCHIO |  | VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE | [9 empty] | VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLI IN ESSERE | [15 empty] | VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO | [5 empty] | VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO |  |  | AZIONI | VALUTAZIONE AZIONI DI MITIGAZIONE E MIGLIORAMENTO |  |  |  | VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO TO-BE
# Rischio | ID Rischio | Direzione | Risk Owner | Processo | Categoria Rischio Livello 1 | Categoria Rischio Livello 2 | Categoria Rischio Livello 3 | Scenario di rischio | Principali cause del rischio | Principali conseguenze del rischio | Valutazione del rischio | Economico-Finanziario | Reputazionale | Salute e Sicurezza | Compliance | Gestionale - Operativo | Ambiente | Impatto Inerente | Probabilità Inerente | RPN Inerente | Mitigazioni operative CORRETTIVE in essere | Valutazione controlli su impatto eco-fin | Valutazione controlli su impatto reputazionale | Valutazione controlli su impatto salute e sicurezza | Valutazione controlli su impatto compliance | Valutazione controlli su impatto gest-ope | Valutazione controlli su impatto ambientale | Fattore riduzione impatto eco-fin | Fattore riduzione impatto reputazionale | Fattore riduzione impatto salute e sicurezza | Fattore riduzione impatto compliance | Fattore riduzione impatto gest-ope | Fattore riduzione impatto ambientale | Mitigazioni operative PREVENTIVE in essere | Valutazione controlli preventivi | Fattore riduzione probabilità | Economico-Finanziario | Reputazionale | Salute e Sicurezza | Compliance | Gestionale- Operativo | Ambiente | Impatto Residuo | Probabilità Residua | RPN Residuo | Azioni di mitigazione e miglioramento | Efficacia delle azioni CORRETTIVE | Fattore riduzione impatto | Efficacia delle azioni PREVENTIVE | Fattore riduzione probabilità | Impatto Residuo to-be | Probabilità residua to-be | RPN Residuo to-be
1 | PAC_D_01 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure |  | Errata o incompleta ricezione, presa in carico e registrazione dei beni in ingresso. | Processi: - DDT, ordine e bolla di carico non riconciliati - Mancata registrazione o registrazione tardiva in NFS - Consegna diretta al reparto senza completa trasmissione documentale Persone: - Mancata segnalazione di anomalie o difformità alla consegna Fattori esterni: - Consegne urgenti o apparecchiature ingombranti con iter logistico speciale Strumenti: - | Economiche: Errata rappresentazione del patrimonio e possibili extra costi per contestazioni tardive Danno d'immagine: Rilievi in sede PAC/audit Salute e sicurezza: Rischio indiretto per utilizzo di bene non completamente verificato Compliance normativa: Non conformità a procedura di ricevimento e presa in carico Gestionale - Operativo: Ritardo in inventariazione, collaudo e disponibilità operativa Ambiente: - | Il rischio incide sulla completezza del ciclo cespiti e sulla tracciabilità documentale DDT-ordine-carico; i controlli di magazzino e IC riducono l'esposizione. | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Regolarizzazione della documentazione di consegna; contestazione al fornitore; riallineamento del carico NFS e blocco temporaneo dell'iter di collaudo se necessario. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Verifica DDT e integrità imballo; registrazione carico in NFS; invio copia DDT/carico/ordine e coordinamento tra Magazzino, Approvvigionamenti e Ingegneria Clinica. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
2 | PAC_D_02 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario |  | Mancata, incompleta o errata iscrizione a libro cespiti delle apparecchiature elettromedicali di proprietà. | Processi: - Mancata ricezione di DDT, carico o fotocopia etichetta - Dati anagrafici tecnici/organizzativi incompleti - Mancato collegamento tra scheda cespite e fonte di finanziamento Persone: - Errori di data entry o controlli non tempestivi Fattori esterni: - Strumenti: - Anagrafica NFS incompleta o non aggiornata | Economiche: Errore nel valore del patrimonio e negli ammortamenti Danno d'immagine: Possibili rilievi PAC o revisori Salute e sicurezza: Rischio indiretto per mancata correlazione a manutenzione/collaudo Compliance normativa: Non conformità a DGR PAC Area D e procedure interne Gestionale - Operativo: Disallineamento tra inventario fisico, tecnico e libro cespiti Ambiente: - | Il libro cespiti è presidio centrale PAC; impatto economico/compliance significativo in caso di incompletezza. | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Rettifica anagrafica cespite; riconciliazione con DDT, ordine, bolla di carico, etichetta e verbale di collaudo. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Doppia inventariazione tecnica/patrimoniale; invio documenti da Magazzino/Approvvigionamenti; abbinamento bolla-fattura e controlli su anagrafica cespite. | 4 | 0.1 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
3 | PAC_D_03 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure |  | Errata gestione dei beni di terzi acquisiti in comodato, service, noleggio o leasing. | Processi: - Mancata registrazione dei beni di terzi nel libro inventari - Classificazione errata come bene ammortizzabile - Iter deliberativo di comodato/service/noleggio non concluso prima della presa in carico Persone: - Comunicazioni incomplete tra Approvvigionamenti, Ingegneria Clinica e UO utilizzatrice Fattori esterni: - Contratti o service complessi con sostituzioni temporanee o apparecchiature multiple Strumenti: - | Economiche: Errata rappresentazione patrimoniale e possibili costi non previsti Danno d'immagine: Rilievi in audit o da terzi proprietari Salute e sicurezza: Rischio indiretto se bene non correttamente censito per manutenzione/collaudo Compliance normativa: Non conformità agli obblighi contrattuali e inventariali Gestionale - Operativo: Difficoltà di tracciabilità, restituzione o dismissione Ambiente: - | Rischio PAC specifico per corretta separazione tra beni propri e di terzi; impatto principale compliance/gestionale. | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Rettifica classificazione; aggiornamento libro inventari e fascicolo tecnico; verifica contratto/atto di comodato/service/noleggio. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Accettazione fisica e contabile gestita da Approvvigionamenti; registrazione come bene non soggetto ad ammortamento; censimento tecnico da Global Service/Ingegneria Clinica. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
4 | PAC_D_04 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario |  | Errata valorizzazione iniziale del cespite, inclusi oneri accessori, trasporto, IVA non detraibile o valore di donazione. | Processi: - Costi accessori non comunicati o non inclusi - Valutazione donazione basata su documentazione incompleta - Informazioni tecniche aggiuntive non fornite all'inventario patrimoniale Persone: - Errori di interpretazione tra ordine, fattura e documenti di donazione Fattori esterni: - Strumenti: - Scheda cespite non integrata con tutte le componenti di costo | Economiche: Sovra/sottostima del valore iniziale e degli ammortamenti Danno d'immagine: Rilievi PAC/revisori Salute e sicurezza: Possibile ritardo in accettazione donazione per verifica conformità Compliance normativa: Non conformità a principi contabili e procedure Area D Gestionale - Operativo: Necessità di rettifiche e ricostruzioni documentali Ambiente: - | L'impatto economico è significativo perché il valore iniziale condiziona patrimonio, ammortamenti e sterilizzazioni. | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Rettifica del valore cespite e della documentazione di supporto; riallineamento con fattura/ordine/stima del donante. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Valorizzazione definita da Approvvigionamenti; collaborazione propositiva di Ingegneria Clinica su informazioni non desumibili dall'ordine; controlli su fatture e stime documentate. | 4 | 0.1 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 0.75 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
5 | PAC_D_05 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario |  | Mancata o errata registrazione della data di collaudo con riflessi sulla decorrenza dell'ammortamento. | Processi: - Verbale di collaudo non trasmesso tempestivamente - Esito collaudo non correttamente formalizzato - Campo data collaudo in anagrafica cespite incompleto o errato Persone: - Mancata comunicazione tra Ingegneria Clinica e Approvvigionamenti Fattori esterni: - Collaudo sospeso, negativo o condizionato a sanatorie documentali/tecniche Strumenti: - | Economiche: Ammortamento avviato in periodo errato o non avviato Danno d'immagine: Rilievi su cut-off e correttezza contabile Salute e sicurezza: Possibile utilizzo senza completa presa in consegna/addestramento Compliance normativa: Non conformità a procedura PO 595 e criteri contabili Gestionale - Operativo: Ritardi in messa in servizio o in chiusura pratica Ambiente: - | Il periodo di ammortamento decorre dall'esito positivo del collaudo; il rischio è quindi rilevante per cut-off contabile. | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Rettifica data collaudo in NFS; recupero verbale firmato; verifica eventuale sospensione/ritardo e allineamento ammortamenti. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 |  | Verbale di collaudo sottoscritto e trasmesso ad Approvvigionamenti; registrazione degli estremi del collaudo in anagrafica cespite. | 4 | 0.1 | 1.25 | 0.2 | 0.3 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
6 | PAC_D_06 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario |  | Errato calcolo o applicazione delle aliquote di ammortamento e delle sterilizzazioni. | Processi: - Aliquota non coerente con classificazione cespite - Mancato aggiornamento della tabella ammortamenti/sterilizzazioni - Controlli trimestrali non efficaci Persone: - Errori di configurazione o verifica contabile Fattori esterni: - Strumenti: - Piattaforma NFS - Dedalus con dati anagrafici non corretti | Economiche: Errore in ammortamenti, sterilizzazioni, conto economico e valore netto contabile Danno d'immagine: Rilievi da revisori, audit e PAC Salute e sicurezza: - Compliance normativa: Non conformità al D.Lgs 118/2011 e indicazioni regionali Gestionale - Operativo: Rettifiche contabili e ritardi nella chiusura periodica Ambiente: - | Rischio finanziario diretto; mitigato dal calcolo in piattaforma e verifica trimestrale Economico-Finanziaria. | 7 | 2 | N.A. | 5 | 3 | N.A. | 7 | 3 | 21 | Ricalcolo ammortamenti/sterilizzazioni; rettifica aliquota/classificazione cespite; quadratura con contabilità generale. | 3 | 4 |  | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.25 | 0.25 |  | Calcolo su piattaforma NFS-Dedalus; verifica trimestrale della corrispondenza delle aliquote e allineamento con anagrafica cespiti. | 4 | 0.1 | 1.75 | 0.2 | N.A. | 1.25 | 0.75 | N.A. | 1.75 | 0.3 | 0.5 | [5 empty] | 1.75 | 0.3 | 0.5
7 | PAC_D_07 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario |  | Errata gestione contabile degli incrementi di valore, manutenzioni straordinarie e cespiti modulari. | Processi: - Intervento capitalizzabile trattato come costo o viceversa - Incremento non collegato al cespite padre - Piano di ammortamento dell'incremento non coerente con vita utile residua Persone: - Mancata indicazione tecnica da Ingegneria Clinica su natura e vita utile dell'intervento Fattori esterni: - Strumenti: - Anagrafica cespite priva di dettaglio separato per incremento | Economiche: Errore nel valore del cespite e nel piano ammortamento Danno d'immagine: Rilievi PAC/revisori Salute e sicurezza: - Compliance normativa: Non conformità a principi contabili e procedure interne Gestionale - Operativo: Disallineamento tra configurazione tecnica e patrimoniale Ambiente: - | Gli incrementi hanno impatto su capitale investito e ammortamenti; rischio significativo se non tracciati separatamente. | 5 | 2 | N.A. | 5 | 3 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Riclassifica contabile; caricamento incremento sul cespite padre; rimodulazione ammortamento se non prolunga vita utile. | 3 | 4 |  | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 |  | 0.25 | 0.25 |  | Valutazione tecnica preventiva; separata identificazione del valore iniziale e degli incrementi; comunicazione tra IC, Approvvigionamenti ed Economico-Finanziaria. | 3 | 0.25 | 1.25 | 0.2 | N.A. | 1.25 | 0.75 | N.A. | 1.25 | 0.75 | 0.9 | [5 empty] | 1.25 | 0.75 | 0.9
8 | PAC_D_08 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure |  | Mancata tracciabilità di trasferimenti, ubicazione e consegnatari/sub-consegnatari dei beni. | Processi: - Richieste di trasferimento prive di inventari tecnici/patrimoniali - Mancata comunicazione del trasferimento ad Approvvigionamenti - Database tecnico e anagrafica cespiti non aggiornati Persone: - Mancato coordinamento tra consegnatario cedente, nuovo consegnatario e Ingegneria Clinica Fattori esterni: - Movimentazioni occasionali di apparecchiature complesse o ingombranti Strumenti: - | Economiche: Costi per rintraccio, rettifica inventariale o danneggiamenti Danno d'immagine: Rilievi su responsabilità dei consegnatari Salute e sicurezza: Rischio indiretto per manutenzione o addestramento non correttamente associati al reparto Compliance normativa: Non conformità a obblighi inventariali Gestionale - Operativo: Difficoltà di ricognizione fisica e monitoraggio del bene Ambiente: - | La tracciabilità del consegnatario è un controllo chiave del PAC e della gestione tecnica; impatto massimo gestionale/compliance. | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Aggiornamento retroattivo ubicazione/consegnatario; riconciliazione inventari; formalizzazione del trasferimento e del relativo verbale. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Richiesta motivata con numeri inventario; verifica fattibilità e supervisione IC; comunicazione ad Approvvigionamenti e aggiornamento del database tecnico. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
9 | PAC_D_09 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario |  | Errata o tardiva dismissione dal libro cespiti e mancato allineamento con dismissione tecnica/fuori uso. | Processi: - Proposta di fuori uso non trasmessa o non recepita - Mancata verifica di stato d'uso, valore residuo e ubicazione - Atto di dismissione non predisposto nei tempi Persone: - Mancata comunicazione tra Global Service, Ingegneria Clinica, UO assegnataria e Approvvigionamenti Fattori esterni: - Strumenti: - Software tecnico e libro cespiti non allineati | Economiche: Valore patrimoniale non corretto, ammortamenti indebiti o mancato ricavo da alienazione Danno d'immagine: Rilievi PAC/revisori Salute e sicurezza: Rischio di permanenza in uso di bene non sicuro o non conveniente Compliance normativa: Non conformità al processo di dismissione Gestionale - Operativo: Inventario non aggiornato e scarsa attendibilità del parco tecnologico Ambiente: Smaltimento/RAEE non gestito correttamente | Rischio importante per completezza del libro cespiti e adeguatezza del patrimonio tecnologico; mitigato da iter di proposta e atto periodico. | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | Accantonamento del bene; proposta di fuori uso; aggiornamento software tecnico; atto di dismissione e allineamento contabilità generale-libro cespiti. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Valutazione tecnica motivata da Global Service/IC; aggiornamento libro cespiti su proposta; predisposizione quadrimestrale dell'atto di dismissione e verifiche Economico-Finanziarie. | 4 | 0.1 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
10 | PAC_D_10 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure |  | Inadeguate ricognizioni inventariali periodiche e quadrature tra inventario fisico, tecnico e contabile. | Processi: - Ricognizioni inventariali non pianificate o incomplete - Assenza di riconciliazione periodica tra database tecnico e libro cespiti - KPI e report non analizzati Persone: - Mancata collaborazione delle UO consegnatarie Fattori esterni: - Strumenti: - Sistemi informativi non integrati o con dati non allineati | Economiche: Differenze inventariali e valori patrimoniali non attendibili Danno d'immagine: Rilievi PAC e perdita di affidabilità del sistema di controllo interno Salute e sicurezza: Rischio indiretto per beni non rintracciabili o non manutenuti Compliance normativa: Non conformità alle procedure di inventario fisico periodico Gestionale - Operativo: Scarsa visibilità sul parco tecnologico e sulle decisioni di investimento Ambiente: - | La ricognizione periodica è presidio trasversale del PAC Area D; rischio significativo per affidabilità delle immobilizzazioni. | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Piano di riconciliazione straordinaria; rettifica dati tecnici e patrimoniali; coinvolgimento delle UO per conferma ubicazione/consegna. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Consultazione costante del database; estrapolazione di statistiche/indici; ricognizioni periodiche da Approvvigionamenti e controlli accessibili alle UO. | 3 | 0.25 | 1.25 | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.75 | 0.9 | [5 empty] | 1.25 | 0.75 | 0.9
11 | PAC_D_11 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Informativa e reporting | Informativa interna ed esterna | Incompleta conservazione della documentazione a supporto di ordini, DDT, collaudi, trasferimenti, incrementi e dismissioni. | Processi: - Fascicoli tecnici/cartacei/elettronici incompleti - Documentazione cespiti non archiviata o non facilmente reperibile - Mancata tracciatura delle comunicazioni tra UO Persone: - Mancata trasmissione documenti da fornitore, Global Service, IC o Approvvigionamenti Fattori esterni: - Strumenti: - Archivi non strutturati o non riconciliati con anagrafica cespite | Economiche: Costi e ritardi per ricostruzioni documentali o contenziosi Danno d'immagine: Rilievi di audit e controlli interni Salute e sicurezza: Difficoltà nel dimostrare collaudo, addestramento e manutenzione Compliance normativa: Non conformità a requisiti documentali PAC e ISO Gestionale - Operativo: Perdita di informazioni critiche per il ciclo di vita del bene Ambiente: - | La documentazione è evidenza del controllo; la sua incompletezza compromette l'assurance PAC pur in presenza di attività svolte. | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Recupero documenti mancanti; ricostruzione del fascicolo; archiviazione integrativa e note di riconciliazione con anagrafica cespite. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Archiviazione illimitata Global Service per collaudo/dismissione; conservazione Approvvigionamenti di dati libro cespiti, ordini, DDT, collaudi, trasferimenti e dismissioni. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
12 | PAC_D_12 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure |  | Ruoli, responsabilità e flussi informativi non coerenti con la matrice di responsabilità della procedura. | Processi: - Mancata applicazione della matrice RACI - Passaggi tra Ufficio ordinatore, Approvvigionamenti, Magazzino, Economico-Finanziaria, IC, UO, Global Service e fornitore non tracciati Persone: - Ambiguità di ownership o sostituzioni di personale non formalizzate Fattori esterni: - Strumenti: - Workflow informali non supportati da sistemi o check-list | Economiche: Extra costi per ritardi, duplicazioni o rettifiche Danno d'immagine: Rilievi sul sistema di controllo interno Salute e sicurezza: Rischio indiretto in caso di collaudo/manutenzione non presidiati Compliance normativa: Non conformità a procedure interne e PAC Gestionale - Operativo: Ritardi operativi, attività non eseguite o non documentate Ambiente: - | Il disallineamento dei ruoli riduce l'efficacia dei controlli di primo livello; impatto massimo gestionale/compliance. | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Riunione di riallineamento tra attori; formalizzazione responsabilità e recupero attività/documenti pendenti. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Matrice di responsabilità PO 595; flussi informativi previsti per collaudo, trasferimento, dismissione e conservazione documentale. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
13 | PAC_D_13 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Informativa e reporting | Misurazione delle performance | Disallineamento tra inventario tecnico del Global Service e libro cespiti/inventario patrimoniale NFS. | Processi: - Aggiornamenti tecnici non comunicati all'inventario patrimoniale - Cespite patrimoniale non abbinato all'etichetta tecnica - Dati su stato, ubicazione e piani manutentivi non riconciliati Persone: - Mancato controllo periodico incrociato IC/Approvvigionamenti Fattori esterni: - Strumenti: - Database separati con codifiche o campi non omogenei | Economiche: Valori patrimoniali o consistenza inventariale non allineati Danno d'immagine: Rilievi PAC e perdita di affidabilità dei report Salute e sicurezza: Piano manutentivo non associato correttamente al bene Compliance normativa: Non conformità a tracciabilità e controlli inventariali Gestionale - Operativo: Report e decisioni su sostituzioni/dismissioni basati su dati non aggiornati Ambiente: - | Rischio trasversale tra gestione tecnica e patrimoniale; impatto significativo su reporting, manutenzione e controlli periodici. | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | N.A. | 5 | 3 | 15 | Riconciliazione puntuale dei record; correzione etichette/codici; allineamento stato, ubicazione e dati tecnici/patrimoniali. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | Doppia inventariazione; consultazione database; relazioni periodiche e controlli di coerenza tra fascicolo tecnico e scheda cespite. | 3 | 0.25 | 1.25 | 0.2 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | N.A. | 1.25 | 0.75 | 0.9 | [5 empty] | 1.25 | 0.75 | 0.9
14 | PAC_D_14 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure |  | Accettazione di donazioni di apparecchiature senza adeguata valutazione di strumentalità, conformità e costi/benefici. | Processi: - Parere tecnico IC incompleto o tardivo - Costi accessori, installazione, messa a norma, manutenzione e riparazione non valutati - Documentazione sul valore del bene non adeguata Persone: - Pressioni organizzative per accettazione rapida del bene Fattori esterni: - Donazioni di tecnologie non recenti o non pienamente conformi Strumenti: - | Economiche: Costi non preventivati di installazione, adeguamento, manutenzione o smaltimento Danno d'immagine: Criticità verso donante, UO o stakeholder se il bene non è utilizzabile Salute e sicurezza: Rischio da apparecchiatura non conforme o non adatta al contesto Compliance normativa: Non conformità a requisiti di sicurezza, salute sul lavoro e iter deliberativo Gestionale - Operativo: Inserimento di tecnologia non coerente con fabbisogni o sostenibilità Ambiente: - | Le donazioni possono generare rischi tecnici e patrimoniali se non valutate prima dell'accettazione; impatto salute/compliance significativo. | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | Sospensione dell'accettazione o non accettazione motivata; richiesta integrazioni documentali; valutazione messa a norma/costi e collaudo. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Parere Ingegneria Clinica su strumentalità e costi/benefici; verifica conformità normativa, spese di consegna/installazione/esercizio/manutenzione; atto deliberativo Approvvigionamenti. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4
15 | PAC_D_15 | Direzione Sanitaria | Direttore Ingegneria Clinica | PAC Area D - Immobilizzazioni / Ingegneria Clinica | Rischio Esterno | Gestione Terze Parti |  | Inadeguato monitoraggio dei contratti di manutenzione e dei livelli di servizio con impatto sul ciclo immobilizzazioni. | Processi: - KPI manutentivi e contrattuali non monitorati o non formalizzati - Relazioni periodiche non ricevute o non analizzate - Ritardi del fornitore non contestati Persone: - Mancata escalation verso funzioni competenti Fattori esterni: - Global Service o ditte specialistiche con performance non coerente con capitolato Strumenti: - | Economiche: Extra costi per guasti, fermo macchina, sostituzioni o penali non applicate Danno d'immagine: Disservizi verso reparti e rilievi su governance contrattuale Salute e sicurezza: Aumento del rischio se beni critici non sono manutenuti Compliance normativa: Inadempienze contrattuali non gestite Gestionale - Operativo: Interruzioni operative e dati manutentivi non affidabili Ambiente: - | Il contratto di manutenzione è controllo chiave per conservazione del valore e sicurezza del patrimonio tecnologico; impatto gestione/sicurezza significativo. | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | Solleciti e contestazioni; attivazione penali/azioni contrattuali se previste; affidamento intervento alternativo in urgenza. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | Monitoraggio gestionale di tempi intervento/risoluzione e cronoprogrammi; dashboard contrattuali; relazione periodica del gestore. | 4 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 0.3 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 1.25 | 0.3 | 0.4

## Rischi per aree PAC
PAC (Percorso Attuativo della Certificabilità) | ESTERNI | Contesto socio-economico nazionale e regionale | Contabilità e reporting finanziario | Comunicazione e relazioni istituzionali | Gestione apparecchiature sanitarie | Anticorruzione | N.A.
| FINANZIARI | Evoluzione del contesto normativo | Erariale patrimoniale | Governance | Gestione farmaci e dispositivi medici | Codice etico
| STRATEGICI | Gestione Terze Parti | Fiscale | Immagine/Reputazione |  | Contrattualistica e controversie legali
| OPERATIVI | Illeciti esterni | Liquidità e credito | Investimenti e patrimonio |  | Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)
| COMPLIANCE | Sicurezza informatica | Tassi d’interesse | Pianificazione strategica |  | Regolamenti interni
|  |  |  | Sistema di Controllo Interno |  | Sicurezza delle informazioni e tutela privacy
ESTERNI
FINANZIARI
STRATEGICI
OPERATIVI
COMPLIANCE

## Risk Guide
Risk Guide
# Rischio | Numero progressivo associato a ciascuno scenario di rischio
ID Rischio | Codice univoco associato a ciascuno scenario di rischio rilevato, contenente la sigla del Processo, la Categoria di Rischio e il numero progressivo associato a ciascuno scenario di rischio
Direzione | Area aziendale responsabile della gestione del rischio identificato
Risk Owner | Responsabile dell'Area aziendale che gestisce il rischio, ne comprende l’entità, decide la misura di trattamento (tollerarlo, mitigarlo, esternalizzarlo, eliminarlo) e guida la sua implementazione
Processo | Processo di riferimento, individuato sulla base del Process Model specifico per la struttura
Categoria Rischio Liv. 1 | Raggruppamento dei rischi secondo categorie omogenee per natura, caratteristiche o manifestazione. Le categorie sono identificate e definite nel Risk Model.
Categoria Rischio Liv. 2 | Sotto-categorie di rischio identificate nel Risk Model
Categoria Rischio Liv. 2 | Categoria di rischio di 3° livello identificate nel Risk Model
Scenario di rischio | Descrizione del rischio rilevato. Rischio: Evento probabile ma non certo che può portare ad uno scostamento (negativo) dagli obiettivi o dal valore atteso
Principali cause del rischio | Principali cause che possono scatenare il rischio rilevato
Principali conseguenze del rischio | Principali conseguenze che possono derivare dal rischio
Valutazione del Rischio | Informazioni a supporto del processo di valutazione
Valutazione Rischio Inerente | Valori di impatto e probabilità (basati sulle metriche definite e disponibili nello sheet "Metriche di valutazione") assegnati al fine di determinare il valore di rischio inerente
Mitigazioni operative correttive in essere | Attività operative poste in essere dall'Area Aziendale per contenere l'impatto del rischio
Mitigazioni operative preventive in essere | Attività operative poste in essere dall'Area Aziendale per ridurre la probabilità di accadimento del rischio
Valutazione Rischio Residuo | Valori di impatto e probabilità (basati sulle metriche definite e disponibili nello sheet "Metriche di valutazione") assegnati al fine di determinare il valore di rischio residuo
Azioni di mitigazioni e miglioramento | Raccomandazioni ulteriori proposte per la mitigazione del rischio
Valutazione Rischio Residuo to-be | Valore del rischio residuo previsto, considerata l'implementazione delle azioni di mitigazione e miglioramento

## Risk Model
Risk Model
Categoria di Rischio Liv. 1 | Categoria di Rischio Liv. 2 | Descrizione | Categoria di Rischio Liv. 3 | Descrizione
CLINICO-SANITARI (Rischi derivanti da eventi che possono prolungare il periodo di degenza, il peggioramento delle condizioni di salute o la morte del paziente) | Anestesiologico | Durante l’induzione dell’anestesia o in fase di rianimazione, somministrazione di farmaci/dosaggi sbagliati o esecuzione di procedure/manovre errate che possono causare reazioni avverse (es. lesioni, reazioni allergiche).
| Assistenziale | Ogni inesattezza, incompletezza od omissione commessa nell’esecuzione di procedure/manovre clinico-assistenziali mediche e infermieristiche (es. posizionamento catetere/drenaggio, preparazione intervento, mobilizzazione e posizionamento nel posto letto, sorveglianza post-operatoria) che possono causare aventi avversi.
| Atti di autolesione e tentativi di suicidio | Possibilità del paziente di provocarsi dolore o lesioni superficiali intenzionali finalizzati all’autolesionismo o alla morte. Atti di autolesione non intenzionali.
| Caduta | Improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica del paziente, ospite o caregiver. La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente e/o la descrizione della caduta da parte dei testimoni. Qui sono incluse i pazienti che dormendo sulla sedia cadono per terra, i pazienti ritrovati sul pavimento e le cadute avvenute nonostante il supporto.
| Chirurgico | Corpi estranei nel focolaio chirurgico, intervento su parte o lato del corpo sbagliata, esecuzione chirurgica impropria, chirurgia non necessaria, utilizzo di materiale chirurgico difettoso, gestione non corretta del paziente chirurgico.
| Diagnostico | Esami o procedure diagnostiche non eseguite, programmate ma non eseguite, eseguite in modo inadeguato o scorretto o con materiali inadeguati, eseguite tardivamente, non appropriate. L’area include le procedure invasive e non invasive a scopo diagnostico.
| Gestione / redazione documenti | Inesattezza, incompletezza, scarsa leggibilità, incomprensione degli acronimi/abbreviazioni della documentazione utilizzata nei processi clinico-assistenziali (es. consenso informato, cartella clinica, cartella infermieristica, referti, lettera dimissioni). Documentazione sanitaria che non rappresenta esaustivamente il percorso del paziente (inclusi eventuali trasferimenti) o che non contiene informazioni per garantire la continuità delle cure.
| Identificazione del paziente | Possibilità di scambiare dati anagrafici di pazienti diversi oppure di eseguire procedure diagnostico-terapeutiche su un paziente ma prescritte a pazienti diversi.
| Infezione correlata all'assistenza | Possibilità di acquisire infezioni in ogni ambito assistenziale, incluso gli ospedali per acuti, il day-hospital/day-surgery, le strutture di lungodegenza, gli ambulatori, l’assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali.
| Ostetrico e neonatale, inclusi i trigger | Ogni inesattezza, incompletezza od omissione che può verificarsi nelle fasi di gestione dei percorsi di cura materno-neonatali nelle fasi di gravidanza, parto e puerperio.
| Prevenzione | Ogni inesattezza, incompletezza od omissione che può verificarsi nelle campagne di promozione della salute individuale e collettiva (es. screening, iniziative di sensibilizzazione) o nelle attività finalizzate alla riduzione dei fattori di rischio delle malattie (es. vaccini, profilassi antibiotica).
| Sperimentazioni cliniche | Violazione dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche. Inesattezza/incompletezza del protocollo di sperimentazione. Mancata indipendenza del Comitato Etico.
| Terapeutico | Ogni evento avverso, indesiderabile, non intenzionale, prevenibile che può causare o portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad un pericolo per il paziente: errore di prescrizione, di trasmissione della prescrizione, etichettatura, confezionamento o denominazione, allestimento, dispensazione, distribuzione, somministrazione, educazione, monitoraggio ed uso.
| Trasfusionale | Ogni inesattezza, incompletezza od omissione che può verificarsi nelle fasi del processo trasfusionale: prelievo del campione, richiesta di emocomponenti, accettazione-registrazione-assegnazione presso il Servizio Trasfusionale e trasfusione presso la struttura sanitaria.
ESTERNI (Rischi derivanti da eventi e cambiamenti nell'ambiente e nel contesto in cui l'azienda opera) | Contesto socio-economico nazionale e regionale | Dinamiche macroeconomiche o di contesto socio-politico che generano ripercussioni negative sullo scenario in cui l’Azienda opera.
| Eventi naturali o accidentale | Eventi catastrofali o calamitosi di tipo naturale (es. alluvioni, inondazioni, terremoti) o atto involontario che genera conseguenze negative sull’operatività aziendale.
| Evoluzione del contesto normativo | Variazioni/cambiamenti sfavorevoli delle norme/regolamenti regionali e nazionali vigenti con ripercussioni sulle attività e sulla struttura organizzativa.
| Gestione Terze Parti | Difformità qualitative, ritardi nei tempi di fornitura e ogni altro tipo di inadempimento contrattuale generato dai fornitori di beni e servizi. Informazioni inesatte, ritardi e ogni altra forma di scarsa collaborazione di soggetti coinvolti nei progetti di partnership.
| Illeciti esterni | Atto/comportamento illecito doloso o colposo commesso da terzi o che coinvolgono terze parti che causa un danno all’azienda, alle persone o alle cose ad esclusione degli attacchi informatici.
| Sicurezza informatica | Attacchi informatici posti in essere da individui o organizzazioni criminali finalizzati a trafugare, disabilitare o distruggere dati o generare guasti e interruzioni ai sistemi informatici aziendali.
FINANZIARI (Rischi legati agli aspetti finanziari, ad esempio mercato, credito) | Contabilità e reporting finanziario | Inesattezze, errori ed omissioni commessi nelle attività e nei processi di rilevazione contabile e predisposizione della reportistica direzionale (es. controllo di gestione) che compromettono l’attendibilità dei dati aziendali.
| Erariale patrimoniale | Ogni circostanza di danneggiamento o perdita di beni o denaro generato alle finanze pubbliche da comportamenti o omissioni dolose o colpose commessi da soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di servizio.
| Fiscale | Inesattezze, errori ed omissioni commessi nell’esecuzione delle attività e nella gestione dei processi della fiscalità aziendale.
| Liquidità e credito | Eccessi o carenze delle disponibilità di cassa rispetto alla pianificazione dei flussi di cassa. Riduzione del valore dei crediti iscritti in bilancio causato da inadempimenti contrattuali o abbassamento del grado di solvibilità dei debitori.
| Tassi d’interesse | Variazioni inattese dei tassi d'interesse con ricadute sui valori iscritti tra le attività e passività di bilancio e/o sulla gestione finanziaria.
STRATEGICI (Rischi derivanti da decisioni strategiche sbagliate, dalla loro attuazione inadeguata o da una governance aziendale non adeguata al raggiungimento degli obiettivi aziendali. I rischi strategici possono anche derivare dal disallineamento della strategia con la visione, la missione e i valori fondamentali dell'azienda). | Comunicazione e relazioni istituzionali | Ogni evento/circostanza che compromette la capacità dell’Azienda di comunicare efficacemente con stakeholder esterni e/o creare/mantenere relazioni.
| Governance | Possibilità di incoerenza fra obiettivi strategici e mission vision aziendali. Struttura organizzativa (ruoli e responsabilità) e linee guida/principi di governo parziali o inadeguati.
| Immagine/Reputazione | Ogni evento/circostanza che compromette l'immagine dell’Azienda davanti gli stakeholders interni o esterni rilevanti (es. dipendenti, associazioni pazienti, enti di volontariato, fornitori, autorità e istituzioni nazionali/internazionali) derivante dalla diffusione di notizie negative su media, stampa, web o altri mezzi di comunicazione.
| Investimenti e patrimonio | Inadeguata gestione degli investimenti o del patrimonio. Inappropriate o inadeguate Iniziative di crescita organica, azioni di miglioramento o progetti di ampliamento del sistema di offerta.
| Pianificazione strategica | Pianificazione strategica non rispondente alle priorità del sistema socio sanitario regionale o incompatibile con le risorse disponibili. Obiettivi definiti sulla base di dati/informazioni parziali, incompleti o inadeguati.
| Sistema di Controllo Interno | Inadeguato / inefficace processo di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e/o inadeguatezza dei presidi di controllo implementati.
OPERATIVI (Rischi derivanti da inadeguatezze o errori nei processi aziendali e di supporto e/o difetti nel sistema dei controlli operativi) | Attività, processi e procedure | Carenze nel disegno dei processi dell’Azienda, inadempienze / negligenze / errori nelle modalità di esecuzione / gestione delle attività operative e dai relativi presidi di controllo.
| Asset infrastrutturali e tecnologia | Infrastrutture e tecnologie, diverse dalle apparecchiature sanitarie, strutturalmente inadatte (es. rete informatica che non consente di caricare i documenti sanitari, sede operativa che non garantisce la regolazione della temperatura nei locali di cura) o oggetto di malfunzionamenti (es. blocco server), danneggiamenti, errori d’uso, carente manutenzione.
| Business Continuity | Compromissione dell'integrità e della continuità operativa di persone, asset infrastrutturali e/o tecnologici aziendali per un evento non direttamente collegato all’attività dell’Azienda.
| Comunicazione e relazioni | Criticità o mancanza di trasparenza nelle modalità di comunicazione degli operatori con i pazienti, caregiver o familiari, prima, durante e dopo l’esecuzione dei servizi sanitari. Mancata o inadeguata comunicazione interna tra operatori e i criticità relative all'accesso alle informazioni e alle comunicazioni tra management e operatori sanitari.
| Continuità e coordinamento percorsi assistenziali | Carenze nella definizione dei percorsi assistenziali e nelle attività di presa in carico dei bisogni assistenziali. Inefficaci o incompleti meccanismi di coordinamento tra operatori sanitari che possono pregiudicare la continuità delle cure e la qualità dell’assistenza.
| Edifici e spazi comuni | Ogni fatto o circostanza che arreca danni a persone o cose in vari ambiti (es. ascensore, scale, corridoi, parcheggi, spazi esterni alle strutture sanitarie).
| Gestione apparecchiature sanitarie | Malfunzionamenti dovuto a problemi tecnici di fabbricazione (non causati dall’utilizzatore), malfunzionamenti dovuto all’utilizzatore (manutenzione, impostazione, altri errori d’uso), uso in condizioni non appropriate, manutenzione inadeguata, istruzioni inadeguate, pulizia non corretta, utilizzo oltre i limiti di durata previsti delle apparecchiature sanitarie.
| Gestione farmaci e dispositivi medici | Ogni inesattezza, incompletezza od omissione riconducibile alle fasi logistiche ed operative che assicurano l’approvvigionamento, la conservazione e la disponibilità di farmaci e dispositivi medici.
| Illeciti interni | Qualunque azione, al di fuori dell’ambito della sicurezza dei dati e delle informazioni, nella quale un dipendente sottragga o si appropri di beni aziendali o, in alternativa, commetta atti rivolti ad arrecare un danno all’azienda.
| Persone e cultura | Criticità derivanti dal mancato allineamento tra ruoli e personale dipendente. Scarsa diffusione e conoscenza della cultura e dei valori aziendali. Inefficacia dei programmi formativi.
| Informativa e reporting | Carenze dei contenuti o nella gestione dei flussi informativi interni ed esterni che possono generare errori di programmazione o sanzioni per tardiva comunicazione. | Informativa strategica / di programmazione | Carenza o inesattezza delle informazioni del contesto interno e/o esterno che possono influire negativamente sulla programmazione.
|  |  | Misurazione delle performance | Ogni inesattezza, incompletezza od omissione riconducibile alle attività e ai processi di misurazione delle performance.
|  |  | Informativa interna ed esterna | Flussi informativi non correttamente gestiti in termini di modalità e contenuti.
| Salute, sicurezza e ambientale | Infortuni, lesioni o malattie professionali ai danni del personale dipendente, inclusi l’esposizione a fattori di rischio (es. radiazioni) e gli agiti aggressivi fisici o verbali. Eventi/circostanze di responsabilità aziendale che generano un impatto negativo sull’ambiente. | Atti di violenza su operatori | Aggressioni fisiche o verbali a danno degli operatori delle strutture sanitarie.
|  |  | Rischio biologico | Ogni evento dannoso per la salute dei lavoratori derivante da microrganismi, anche geneticamente modificati. Ferite da taglio e da punta con oggetti contaminati da materiale biologico.
|  |  | Rischio chimico | Ogni evento dannoso per la salute dei lavoratori derivante dall’utilizzo o dal contatto con sostanze pericolose e dallo sversamento/spandimento di sostanze chimiche pericolose. Comprende il contatto con sostanze cancerogene e mutagene, amianto e gas anestetici.
|  |  | Rischio fisico | Eventi dannosi per la salute dei lavoratori derivanti da agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfera iperbariche.
|  |  | Rischio da atmosfera esplosiva | Esplosioni causate da materiali infiammabili o instabili (es. gas, vapori, polveri)
|  |  | Rischio incendio | Combustione non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo a calore, fumo, gas e luce.
|  |  | Rischio da infortuni generici | Ogni evento dannoso per la salute dei lavoratori connesso all’ambiente di lavoro e all’utilizzo di attrezzature (es. urto, schiacciamento, trauma muscolo-scheletrico, ferite da taglio con oggetti sterili, cadute, rischio elettrico).
|  |  | Rischio da movimentazione di carichi e pazienti | Ogni evento dannoso per la salute dei lavoratori derivante dalla movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti.
|  |  | Rischio radiazioni | Ogni evento dannoso per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
|  |  | Rischio sociale | Frequenza e numero di persone soggette ad un certo livello di danno a seguito di uno specifico evento incidentale
|  |  | Rischio stress lavoro correlato | Percezione di squilibrio percepita dal lavoratore tra le richieste dell’ambiente lavorativo e le capacità individuali di risposta.
|  |  | Rischio da videoterminale | Ogni evento dannoso per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione prolungata ai videoterminali.
COMPLIANCE (Rischi legati a modifiche della legislazione in materia e alla non conformità con le normative applicabili) | Anticorruzione | Violazioni della Legge 190/12.
| Codice etico | Violazione del Codice etico in vigore presso l’Azienda.
| Contrattualistica e controversie legali | Inesattezze, errori ed omissioni commessi nelle attività e nei processi di gestione dei contratti, degli appalti e delle controversie legali.
| Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) | Violazione di norme imperative di legge previste a livello regionale, nazionale e comunitario, ad eccezione della Legge 190/12 e della normativa privacy e sicurezza delle informazioni.
| Regolamenti interni | Violazione dei regolamenti aziendali.
| Sicurezza delle informazioni e tutela privacy | Ogni circostanza di violazione della privacy o sicurezza della documentazione e delle informazioni gestite dalla struttura non riconducibili ad attacchi informatici. Inesattezze, incompletezze od omissioni nel trattamento dei dati.

## Metriche di valutazione
Metriche di valutazione
IMPATTO
| SCALA | VALUTAZIONE | DESCRIZIONE | Immagine e reputazione | Compliance normativa | Ambiente | Salute e sicurezza | Gestionale - Operativo
| 10 | Catastrofico | L'impatto sugli obiettivi aziendali e sulla gestione comporta una significativa ed estesa revisione delle strategie con un coinvolgimento straordinario di amministratori e del top management | - Reputazione danneggiata a livello nazionale e/o internazionale - Reputazione danneggiata non risolvibile temporalmente - Notizie sui media nazionali e/o internazionali con esposizione mediatica di lungo periodo | - Non ottemperanza di rilevante entità ad obblighi di natura contrattuale/normativa con restrizioni rilevanti per l’azienda (es. commissariamento o sanzioni interdittive che incidono sulla continuità aziendale) - Commissione di un reato che prevede la reclusione superiore a 2 anni | - Impatto con significativi danni ambientali gravi e persistenti all'esterno del sito - Superamenti ingenti e sistematici di norme o limiti prescrittivi | Personale/popolazione: - Infortunio mortale multiplo - Malattia professionale di più persone - Incidente che ha causato invalidità permanente/morte di una o più persone esterne al sito Pazienti: - L'evento comporta il decesso di uno o più pazienti | - Impatto sugli obiettivi aziendali - Gestione richiede coinvolgimento straordinario del top management, degli amministratori ed un utilizzo straordinario di risorse aggiuntive - Gestione comporta una significativa ed estesa revisione delle strategie - Non risolvibile entro l’anno
| 7 | Rilevante | L'impatto sugli obiettivi aziendali e sulla gestione comporta una contenuta e mirata revisione delle strategie con un coinvolgimento mirato di amministratori e del top management | - Reputazione danneggiata a livello nazionale e/o internazionale - Reputazione danneggiata risolvibile in massimo 1 mese - Notizie sui media nazionali e/o internazionali con esposizione mediatica di medio periodo | - Non ottemperanza di significativa entità ad obblighi di natura contrattuale / normativa con restrizioni significative dell'operatività per l’azienda - Sanzioni amministrative / penali / pecuniarie di significativa entità - Commissione di un reato che prevede la reclusione fino a 2 anni | - L'impatto ambientale investe ampie aree interne al sito e aree esterne - Superamenti quantitativamente importanti e ripetuti di norme o limiti prescrittivi | Personale/popolazione: - Un infortunio con invalidità permanente / un morto - Un incidente che ha causato lesioni fisiche alla popolazione esterna al sito Pazienti: - L'evento comporta l'invalidità permanente o il rischio di morte (es. shock, arresto cardiaco) | - Impatto sugli obiettivi aziendali - Gestione richiede un coinvolgimento notevole del top management, degli amministratori ed un utilizzo massivo di risorse aggiuntive - Gestione comporta una revisione mirata delle strategie - Risolvibile entro l’anno
| 5 | Significativo | L'impatto sugli obiettivi aziendali e sulla gestione richiede un coinvolgimento del top management significativo per essere risolto | - Reputazione danneggiata a livello nazionale - Reputazione danneggiata risolvibile in massimo 15 giorni - Notizie sui media nazionali con esposizione mediatica di breve periodo | - Non ottemperanza di media entità ad obblighi di natura contrattuale/normativa - Sanzioni amministrative / penali / pecuniarie di modesta entità | - L'impatto ambientale investe, oltre ad aree interne al sito, anche aree esterne circostanti - Superamenti multipli di norme o limiti prescrittivi | Personale/popolazione: - 1 o più infortuni con prognosi superiore a 40 giorni Pazienti: - L'evento comporta una invalidità temporanea; prolungamento della degenza > 1 mese | - Impatto sugli obiettivi aziendali - Gestione richiede un coinvolgimento del top management ed utilizzo di risorse aggiuntive - Risolvibile in un mese
| 3 | Contenuto | L'impatto sugli obiettivi aziendali e sulla gestione richiede un impegno del top management per minimizzarlo | - Reputazione danneggiata a livello nazionale - Reputazione danneggiata risolvibile in massimo 7 giorni - Notizie spot su media nazionali | - Non ottemperanza di modesta entità ad obblighi di natura contrattuale/normativa - Sanzioni amministrative / penali / pecuniarie di moderata entità | - L'impatto ambientale investe trasversalmente il sito nel suo complesso pur rimanendo su area localizzata - Singolo superamento di norme o limiti prescrittivi | Personale/popolazione: - 1 o più infortuni con prognosi inferiore a 40 giorni Pazienti: - L'evento comporta un danno temporaneo; prolungamento della degenza < 1 mese | - Impatto sugli obiettivi aziendali - Gestione richiede limitato impegno del top management e limitato utilizzo di risorse - Risolvibile in una settimana
| 2 | Trascurabile | L'impatto sugli obiettivi aziendali e sulla gestione può essere assorbito attraverso la normale attività | - Reputazione danneggiata a livello locale/regionale - Reputazione danneggiata risolvibile in massimo 3 giorni - Notizie spot su media locali | - Non ottemperanza di lieve entità ad obblighi di natura contrattuale/normativa - Sanzioni amministrative / penali / pecuniarie di trascurabile entità | - Impatto ambientale temporaneo circoscritto a spazi o aree specifiche interne al sito in area non sensibile - Nessun superamento di norme o limiti prescrittivi | Personale/popolazione: - Lievi infortuni nel corso dello svolgimento delle attività quotidiane Pazienti: - L'evento non comporta danni di rilievo; rende necessario un maggior monitoraggio | - Impatto sugli obiettivi aziendali - Gestione assorbita attraverso la normale attività, senza l’utilizzo di ulteriori risorse - Risolvibile in giornata
IMPATTO ECONOMICO
| SCALA | VALUTAZIONE | CLUSTER A | CLUSTER B | CLUSTER C
ASST | 2 | Trascurabile | •< 0,02% ricavi totali | •< 0,015% ricavi totali | •< 0,01% ricavi totali
| 3 | Contenuto | •0,02-0,25% ricavi totali | •0,015-0,18% ricavi totali | •0,01-0,13% ricavi totali
| 5 | Significativo | •0,25-2,5% ricavi totali | •0,18-1,8% ricavi totali | •0,13-1,3% ricavi totali
| 7 | Rilevante | •2,5-5% ricavi totali | •1,8-3,6% ricavi totali | •1,3-2,6% ricavi totali
| 10 | Estremo | •>5% ricavi totali | •>3,6% ricavi totali | •>2,6% ricavi totali
ATS | 2 | Trascurabile | •< 0,02% ricavi totali | •<0,01% ricavi totali | •<0,01% ricavi totali
| 3 | Contenuto | •0,02-0,3% ricavi totali | •0,01-0,2% ricavi totali | •0,01-0,15% ricavi totali
| 5 | Significativo | •0,3-3,5% ricavi totali | •0,2-2% ricavi totali | •0,15-1% ricavi totali
| 7 | Rilevante | •3,5-7% ricavi totali | •2-4% ricavi totali | •1-2% ricavi totali
| 10 | Estremo | •>7% ricavi totali | •>4% ricavi totali | •>2% ricavi totali
IRCCS | 2 | Trascurabile | •< 0,03% ricavi totali | •< 0,02% ricavi totali | •< 0,01% ricavi totali
| 3 | Contenuto | •0,03-0,2% ricavi totali | •0,02-0,18% ricavi totali | •0,01-0,1% ricavi totali
| 5 | Significativo | •0,2-2% ricavi totali | •0,18-1,5% ricavi totali | •0,1-1,2% ricavi totali
| 7 | Rilevante | •2-4% ricavi totali | •1,5-3% ricavi totali | •1,2-2,4% ricavi totali
| 10 | Estremo | •>4% ricavi totali | •>3% ricavi totali | •>2,4% ricavi totali
| PROBABILITA' |  |  |  | CONTROLLI
| INDICE DI PROBABILITA' | VALUTAZIONE | PROBABILITA' DELL'EVENTO |  | SCALA | Fattore di riduzione | VALUTAZIONE
| 6 | Molto probabile | - Probabilità ≥ 50% - Evento atteso almeno una volta all'anno - Evento quasi certo - Si prevede che l’evento possa verificarsi nel breve termine - L'evento si è verificato negli ultimi mesi |  | 4 | 10% | Controllo che opera nel suo complesso in modo efficace ed efficiente assicurando il monitoraggio e il contenimento dei rischi
| 5 | Probabile | - Probabilità compresa fra il 25% ≤ x ≤ 50% - Evento atteso una volta ogni 2/3 anni - Evento molto verosimile - Si prevede che l’evento possa verificarsi nel breve / medio termine - L'evento si è verificato negli ultimi 12 mesi |  | 3 | 25% | Controllo che opera nel suo complesso in modo efficace ed efficiente ma che presenta circosritte carenze con lieve esposizione al rischio
| 4 | Moderatamente probabile | - Probabilità 10% ≤ x ≤ 25% - Evento atteso una volta ogni 4/10 anni - Evento verosimile - Si prevede che l’evento possa verificarsi nel medio termine - L'evento si è verificato negli ultimi 3 anni |  | 2 | 50% | Controllo con carenze localizzate con esposizione lieve al rischio o per il quale è in essere un intervento correttivo / di mitigazione in fase di conclusione (es. procedura in corso di approvazione)
| 3 | Poco probabile | - Probabilità 5% ≤ x ≤ 10% - Evento atteso una volta ogni 10/20 anni - Evento poco verosimile - Si prevede che l’evento possa verificarsi nel medio/lungo termine - L'evento si è verificato negli ultimi 5 anni |  | 1 | 75% | Controllo che presenta significative carenze e con esposizione elevata al rischio
| 2 | Improbabile | - Probabilità ≤ 5% - Evento atteso una volta ogni 20 anni o di più - Evento molto poco verosimile - Si prevede che l'evento possa verificarsi nel lungo termine - L'evento non si è mai verificato nel passato o si è verificato una sola volta negli ultimi 10 anni |  | 0 | 100% | Assenza totale di elementi di controllo, o che presenta gravi criticità, con una esposizione alta al rischio

## Appoggio
Processo | Ruolo | Risk Owner | Short | Categoria Rischio | Short | Impatto | Probabilità | Valutazione Controllo | Fattore di riduzione | Categoria Rischio Liv. 1 | Categoria Rischio Liv. 2 | Categoria Rischio Liv. 3 | Short
Ufficio Relazioni con il Pubblico |  |  | URP | Rischio Clinico-Sanitario | SANIT | N.A. | N.A. | 4 | 0.1 | Rischio Clinico_Sanitario | Anestesiologico | N.A. | SANIT
Bilancio e Rendicontazione |  |  | BIL | Rischio Esterno | EST | 2 | 2 | 3 | 0.25 | Rischio Clinico_Sanitario | Assistenziale | N.A. | SANIT
Gestione Acquisti (provveditorato-economato) |  |  | ACQ | Rischio Finanziario | FIN | 3 | 3 | 2 | 0.5 | Rischio Clinico_Sanitario | Atti di autolesione e tentativi di suicidio | N.A. | SANIT
Sistemi Informativi Aziendali |  |  | SIA | Rischio Strategico | STR | 5 | 4 | 1 | 0.75 | Rischio Clinico_Sanitario | Caduta | N.A. | SANIT
Ingegneria Clinica |  |  | ING | Rischio Operativo | OPE | 7 | 5 | 0 | 1 | Rischio Clinico_Sanitario | Chirurgico | N.A. | SANIT
Farmacia |  |  | FAR | Rischio di Compliance | COMP | 10 | 6 |  |  | Rischio Clinico_Sanitario | Diagnostico | N.A. | SANIT
Ricerca scientifica e sperimentazioni cliniche |  |  | RIC | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Gestione / redazione documenti | N.A. | SANIT
Affari Generali e Legali |  |  | AFF.GEN | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Identificazione del paziente | N.A. | SANIT
Gestione delle Risorse Umane |  |  | HR | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Infezione correlata all'assistenza | N.A. | SANIT
Ufficio Tecnico Patrimoniale |  |  | UFF.TEC | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Ostetrico e neonatale, inclusi i trigger | N.A. | SANIT
Qualità, Risk Management e Internal Auditing |  |  | QRM | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Prevenzione | N.A. | SANIT
Sanità pubblica veterinaria |  |  | VET | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Sperimentazioni cliniche | N.A. | SANIT
SC Unità di Epidemiologia |  |  | EPIDEM | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Terapeutico | N.A. | SANIT
Medicina preventiva di comunità - screening |  |  | SCREENING | [6 empty] | Rischio Clinico_Sanitario | Trasfusionale | N.A. | SANIT
Gestione Operativa |  |  | GEST.OP | [6 empty] | Rischio Esterno | Contesto socio-economico nazionale e regionale | N.A. | EST
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria |  |  | IGIENE | [6 empty] | Rischio Esterno | Eventi naturali o accidentali | N.A. | EST
Controllo di gestione |  |  | C.GEST | [6 empty] | Rischio Esterno | Evoluzione del contesto normativo | N.A. | EST
Trasporto STAM/STEN |  |  | STAM/STEN | [6 empty] | Rischio Esterno | Gestione Terze Parti | N.A. | EST
Gestione parco veicoli |  |  | VEICOLI | [6 empty] | Rischio Esterno | Illeciti esterni | N.A. | EST
Telemedicina |  |  | TELEM | [6 empty] | Rischio Esterno | Sicurezza informatica | N.A. | EST
Fisica Sanitaria |  |  | F.SANIT | [6 empty] | Rischio Finanziario | Contabilità e reporting finanziario | N.A. | FIN
Gestione del servizio prevenzione e protezione |  |  | SPP | [6 empty] | Rischio Finanziario | Erariale patrimoniale | N.A. | FIN
Attività di comunicazione aziendale e relazioni esterne |  |  | COMUNIC | [6 empty] | Rischio Finanziario | Fiscale | N.A. | FIN
Percorso Attuativo della Certificabilità |  |  | PAC | [6 empty] | Rischio Finanziario | Liquidità e credito | N.A. | FIN
[10 empty] | Rischio Finanziario | Tassi d’interesse | N.A. | FIN
[10 empty] | Rischio Strategico | Comunicazione e relazioni istituzionali | N.A. | STR
[10 empty] | Rischio Strategico | Governance | N.A. | STR
[10 empty] | Rischio Strategico | Immagine/Reputazione | N.A. | STR
[10 empty] | Rischio Strategico | Investimenti e patrimonio | N.A. | STR
[10 empty] | Rischio Strategico | Pianificazione strategica | N.A. | STR
[10 empty] | Rischio Strategico | Sistema di Controllo Interno | N.A. | STR
[10 empty] | Rischio Operativo | Attività, processi e procedure | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Asset infrastrutturali e tecnologia | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Business Continuity | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Comunicazione e relazioni | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Continuità e coordinamento percorsi assistenziali | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Edifici e spazi comuni | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Gestione apparecchiature sanitarie | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Gestione farmaci e dispositivi medici | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Illeciti interni | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Persone e cultura | N.A. | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Informativa e reporting | Si veda tabella seguente | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Si veda tabella seguente | OPE
[10 empty] | Rischio di Compliance | Anticorruzione | N.A. | COMP
[10 empty] | Rischio di Compliance | Codice etico | N.A. | COMP
[10 empty] | Rischio di Compliance | Contrattualistica e controversie legali | N.A. | COMP
[10 empty] | Rischio di Compliance | Normativa (regionale, nazionale, comunitaria) | N.A. | COMP
[10 empty] | Rischio di Compliance | Regolamenti interni | N.A. | COMP
[10 empty] | Rischio di Compliance | Sicurezza delle informazioni e tutela privacy | N.A. | COMP
[10 empty] | Categoria Rischio Liv. 1 | Categoria Rischio Liv. 2 | Categoria Rischio Liv. 3 | Short
[10 empty] | Rischio Operativo | Informativa e reporting | Informativa strategica / di programmazione | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Informativa e reporting | Misurazione delle performance | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Informativa e reporting | Informativa interna ed esterna | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Atti di violenza su operatori | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio biologico | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio chimico | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio fisico | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio da atmosfera esplosiva | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio incendio | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio da infortuni generici | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio da movimentazione di carichi e pazienti | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio radiazioni | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio sociale | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio stress lavoro correlato | OPE
[10 empty] | Rischio Operativo | Salute sicurezza e ambiente | Rischio da videoterminale | OPE

## Fonti e note
Registro | Fonte | Contenuto utilizzato | Note
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI | 1.3_Gestione_Apparecchiature_Elettromedicali_rev01 (PO 595).pdf | Procedura operativa: ciclo di vita apparecchiature, collaudo, inventario, dismissioni, controlli periodici, conservazione documentale. | Base per scenari, cause, presidi e responsabilità.
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI | Formazione HERM 2026 (1).pdf | Modello HERM: tassonomia rischi, metriche impatto/probabilità/controlli, calcolo rischio inerente/residuo e trattamento. | Base metodologica per valutazioni e formule.
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI | Riferimento anno precedente - rischi Ingegneria Clinica | Rischi storici su manutenzione, collaudo, formazione, avvisi sicurezza, prove/visioni, dismissioni e terze parti. | Riutilizzato e aggiornato alla PO 595.
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI | 2026_05_18Risk_Register_PAC_compilato.xlsx | Template originale del Risk Register. | Struttura, formule e fogli di supporto preservati.
RISK REGISTER - PAC AREA D IMMOBILIZZAZIONI |  |  | Perimetro allargato al PAC Area D - Immobilizzazioni, con focus sui punti di contatto con Ingegneria Clinica e ciclo di vita delle apparecchiature elettromedicali.